## Slide 1
Proces tvorby strategie BESIP na místní úrovni a její realizace

## Slide 2
Přípravná část
Analytická část
Návrhová část
- Strategie: definování cílů, stanovení priorit
- Akční plán: stanovení opatření
Realizační část
Průběžný monitoring
Vyhodnocení a příprava další strategie

## Slide 3: Přípravná část

## Slide 4
Identifikace cíle (co chci řešit)
Očekávané přínosy (proč to chci řešit)
Přípravný tým (způsob řízení, komunikace, odpovědná osoba)
Požadovaný termín dokončení strategie
Definovat jednotlivé etapy /očekávané výstupy, stručný popis řešení, časový harmonogram/
Zdroje (dokumenty, finance, další předpoklady)
Schvalovací procedury
Notes: Tým optimálně 5 osob, z toho 3 se intenzivně podílejí na tvorbě strategie

## Slide 5: Analytická část

## Slide 6: Základní analýzy
Charakteristika obce, její specifika
Analýza souvisejících dokumentů a plánovaných projektů
Analýza vývoje dopravní nehodovosti a závažnosti jejích následků
Analýza problémových oblastí a identifikace nehodových lokalit
Analýza externích a interních podnětů
Finanční analýza
Analýza rizik
Notes: Charakteristika města
rozsah a charakteristika sítě pozemních komunikací, (včetně vlastnictví), poloha, demograficko-ekonomické aspekty (věk, vzdělání, sociální skupiny…), počty motorových vozidel a intenzita dopravy, rozvoj veřejné dopravy, pěší/cyklistické dopravy, ekologické aspekty (zejména vliv automobilové dopravy na kvalitu ovzduší), další specifika – lázeňské/turistické město, rekreační oblast, město pracovních příležitostí/dojíždění, tranzit, blízkost hranic, průmyslové areály, cykloregion
Analýza souvisejících dokumentů – krajů, obce, státu, případně EU: soulad, provázanost, možnost využít odkaz na jiné projekty, koncepce
Analýza nehodovosti: (zpravidla za 10 let), porovnání s obdobnými obcemi v rámci kraje, ČR, nepřímé ukazatele (např. používání bezpečnostních pásů, rychlostní chování, řízení pod vlivem…),
Analýza problémových oblastí (dílčí cíle): rozbor stavu, příčin, vývoje, následků; jak velký je ten problém - podíl v rámci obce, kraje, ČR; identifikace nehodových lokalit (www.ibesip.cz, www.cdv.cz, https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx, mapy nehodovosti a další)
Analýza podnětů – zapojení veřejnosti, škol, neziskových organizací, firem…vyhodnocení podnětů od policie, správců PK
Finanční analýza: rozpočet obce a rozpočtový výhled (zohlednění demografických faktorů, plánovaných finančně náročných projektů apod., možnosti úspor, socioekonomické náklady následků dopravní nehodovosti a dopady do rozpočtu obce), čerpání prostředků z různých fondů (SFDI, evropské fondy, regionální fondy…), analýza úspěšnosti žádostí o dotace, možnosti kofinancování, analýza dalších zdrojů;

## Slide 7: Analýza rizik
Financování
Lidské zdroje
Materiálně technické vybavení
Spolupráce
Legislativa
Věcná rizika
Závažnost rizika = pravděpodobnost, že nastane x jak velký dopad na plnění cíle
Notes: Analýza rizik:
v oblasti financování strategie a jejích opatření – (např. neplánované výdaje: např. povodně apod., možné navýšení nákladů na jiný prioritní projekt obce, neúspěšná žádost o dotaci apod.)
lidské zdroje (obecní policie – např. odchody strážníků, nemám dostatečně kvalifikovanou osobu na řízení projektů…)
materiálně technické vybavení (např. stav a vybavení dopravního hřiště – náklady na nová kola, servis)
možnosti spolupráce se subjekty, které mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit akceptaci cíle či jeho plnění (viz stakeholdři, komunikace s „prudiči“)
legislativně právní mantinely dotační tituly a způsob požadovaného vyúčtování; neschválení legislativního návrhu
Další věcná rizika (např. zvýšení kamionové dopravy v důsledku otevření nového průmyslového areálu, zvýšení cyklistické dopravy v důsledku vybudování nové cyklistické infrastruktury, stárnutí populace apod.)
(Matice závažnosti rizika pro dosažení stanoveného cíle /malé do 5-střední-velké nad 10/= součin pravděpodobnosti výskytu rizika a dopadu rizika na dosažení cíle ve škále hodnocení od 1 do 5ti)

## Slide 8: SWOT analýza
Zhodnocení pravděpodobnosti, že nastane, a jak moc ovlivní výsledek (cíl) – důležité pro stanovení priorit a výběr strategie
Silné stránky (Strenghts) | Slabé stránky (Weaknesses)
- kvalitní dopravní výchova ve školách, funkční dětské dopravní hřiště a dobrá spolupráce s koordinátory BESIP | v obci není zřízena obecní policie
v obci je kvalitní cyklistická infrastruktura oddělená od motorizované dopravy… | vysoký počet rychlostních dopravních nehod ….
Příležitosti (Opportunities) | Hrozby (Threats)
posílení dohledové činnosti (instalace kamerového systému / uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí o využití obecní policie) | nedostatek zdrojů na vybudování bezpečné dopravní infrastruktury a odstranění nehodových lokalit
posílení vymahatelnosti nedoplatků za dopravní přestupky | zvýšení tranzitní kamionové dopravy v důsledku objíždění zpoplatněných úseků….
proškolení pracovníka, který má na starosti žádosti o dotace… | 
Notes: Co zařadit: Pro řazení faktorů (např. silných stránek) můžeme použít párové srovnání (matici): „co má větší vliv na dosažení cíle“?
Důležité pro stanovení priorit a výběr strategie
Jak pracovat s jednotlivými sektory
Soustředíme se na
silné stránky (např. kvalitní dopravní výchova - pokračujeme, sledujeme výsledky)
posílení slabých stránek (např. zkvalitnění žádostí o dotace)
zapracování příležitostí s vysokou mírou ovlivnění cíle do strategie (např. nový kamerový systém na rychlost)
eliminaci hrozeb

## Slide 9: Návrhová část

## Slide 10: Východiska pro stanovení cílů
I) Externí
a) Strategie BESIP 2021-2030 a Akční plán Strategie
BESIP 2021-2022
- strategické pilíře, priority, časový rozměr
- opatření v působnosti ORP, vlastníků a správců
pozemních komunikací, obecní policie
https://www.ibesip.cz/Pro-odborniky/Narodni-strategie-BESIP/Aktualni-strategie
b) Jiné dokumenty
c) Podněty externích subjektů (např. veřejnost, PČR)
Notes: Ostatní strategické, koncepční dokumenty, projekty – na úrovni státu, kraje, města - např.:
Dopravní politika České republiky pro roky 2021-2027 (opatření v působnosti či spolugesci samosprávy – např. dobudování sítě cyklostezek, včetně dobíjecích stanic, v městském provozu podporovat rozvoj pěší dopravy, zklidňování dopravy budování infrastruktury pro vážení vozidel, zvyšování viditelného dohledu, zvýšení vymahatelnosti práva a revize objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, identifikace a evidence nehodových lokalit a jejich odstraňování
Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021-2030 (opatření dle kategorie měst – např. podpora pěší a cyklistické dopravy, veřejné dopravy, omezování tranzitní dopravy centrem města apod.)
Krajské strategie BESIP, Dopravní politika kraje, Strategie rozvoje kraje, vč. koncepčních dokumentů v oblasti dopravy
Případně dokumenty EU (zejména čerpání finančních prostředků)
Zdroje:
(https://www.mdcr.cz/ Dokumenty?mssfd=Strategie)
Webové stránky kraje, obce/města

## Slide 11
b) Interní
definování problému a stanovení cíle a priorit na základě analýz
dokumenty obce
programové prohlášení koaličních stran
rozhodnutí orgánů obce
podněty interních subjektů (např. odbory dopravy, obecní policie), správce pozemních komunikací ve vlastnictví obce
rozpočet obce
Notes: Koncepční dokumenty (kraje) a obce týkající se např. rozvoje cestovního ruchu (budování cyklostezek a rozvoj cyklistické dopravy, cyklobusy), vzdělávání (posílení dopravní výchovy ve školách a vybavení učeben), podpora mimoškolních volnočasových aktivit (využití dopravního hřiště pro veřejnost), bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy (tranzitní doprava, světelná signalizace, budování podchodů), ekologie (omezení vjezdu OA do centra měst), plán rozvoje města (výstavby nových či rekonstrukce stávajících pozemních komunikací - audity, inspekce, odstraňování nehodových lokalit, zklidňování dopravy – obchvaty apod.; budování nových průmyslových areálů), zdravotnictví (prevence a snižování úrazů, zdravý životní styl, protidrogová politika – řízení pod vlivem alkoholu), městské mobility (podpora pěší a cyklistické dopravy), rozvoje dopravní telematiky, případně prevence kriminality (kamerové systémy - přestupky, vymahatelnost)
Důležitým dokumentem je i rozpočet obce
Využití analytických dokumentů či dat jiných subjektů

## Slide 12: Strategie BESIP 2021-2030
Vize
Strategický cíl
Strategické pilíře
Dvouleté akční plány
Vize nula – žádný usmrcený a žádný těžce zraněný do 2050
Snížení usmrcených a těžce zraněných do roku 2030 o 50 %
Účastníci SP
Infrastruktura
Vozidla a nové technologie
Systémová opatření
Notes: STRATEGIE
Vize nula: do roku 2050 žádná dopravní nehoda s usmrcením nebo těžkým zraněním
V roce 1990 bylo 94 664 DN, 1173 usmrcených do 24 hodin a 4519 TZ
V roce 2020 94 794 DN, 460 usmrcených (518 do 30 dní) a 1807 TZ
2003: 1319 do 24 hodin/1447 do 30 dní
Strategický cíl do roku 2030: Snížení počtu usmrcených a těžce zraněných o 50 % oproti průměru let 2017-2019 (pro mezinárodní srovnání 2019); cíl pro ČR
Stanovení strategických pilířů: účastníci, infrastruktura, vozidla a nové technologie a systémová opatření

## Slide 13
Účastníci provozu
Infrastruktura
Vozidla a technologie
Systémová opatření
Akční plán 2021-2022
- rychlost
- mladí řidiči
- alkohol
- senioři
- ochranné
prvky…
- odstraňování
nehod. lokalit
- želez. přejezdy
- dopr. značení…
- pokročilé
technologie
- Podpora asistenčních systémů ve vozidle
- Výzkum dopadů automatizace řízení a BESIP
- Účinný dohled a vymahatelnost práva
- Ponehodová péče
- Odpočívky a místa pro kontrolu…
Notes: DVOULETÉ AKČNÍ PLÁNY
Strategické pilíře (červeně)
Prioritní oblasti AP 2021-2022 (zeleně): Rychlost, Mladí řidiči, Odstraňování nehodových lokalit, Balíček opatření – pokročilé technologie, Účinný dohled a vymahatelnost práva
Ostatní oblasti (bíle)
Rozpracovat do opatření/aktivit, lze i odkázat na probíhající nebo schválené projekty/koncepce
Jak si stanovit cíle? Chytře!

## Slide 14: SMART – metoda definování cílů
S – specifikovat cíl a podmínky k jeho splnění
M – měřitelnost (indikátory!)
A – akceptovatelný (gesce, spolugesce)
R – relevantní a reálný
T – termínovaný
Doporučení: + Analýza vnějších a vnitřních vlivů
Notes: Specifikovaný: Z cíle musí vyplývat, v čem je problém + čeho a jak chci dosáhnout, musí být dostatečně konkrétní, formulován jednoduše a srozumitelně
Např. chci-li „snížit počet dopravních nehod s usmrcením cyklistů“, musím definovat, v čem je problém (alkohol, nesegregovaná infrastruktura pro cyklisty a hustý provoz, helmy…).
Indikátory: již při stanovení cíle musí být zřejmé, jak budu opatření naplňovat a jak budu vyhodnocovat, zda jsem cíle dosáhnul.
Měřitelnost (zpravidla s parametrem - hodin, kusů, procent…): NE: „zvýšit dohled na bezpečnost silničního provozu“ , ale např. snížit počet usmrcených z rychlostních nehod o… osob a TZ o … osob do /datum/ snížením počtu vozidel, která překročí povolenou rychlost v obci o více než 10 km/h o x %
Akceptovatelný: cíl musí být projednán s těmi, kteří budou za jeho plnění odpovědní, a jimi odsouhlasený /jinak „smrt“/.
Relevantní a reálný: musí vést k naplnění strategického cíle (snížit počet usmrcených), tj. musím se ptát, jaké opatření (soubor opatření) nejvíce přispěje k jeho dosažení (stanovení priorit)
Tj. pokud chci v obci snížit počet usmrcených osob a nejvíce usmrcených je z rychlostních nehod, pak cíl bude směřovat zejména na dohled /personální zajištění, kamerové systémy/, dopravně inženýrská opatření /zklidnění dopravy v místě, kde dochází k největšímu překračování rychlosti nebo v místě nejvíce rizikovém/, k vymahatelnosti pokut…
Termínovaný: cíl musí být v daném termínu splnitelný, stanovit harmonogram a kontrolní termíny (zejména u projektů)

## Slide 15: Analýza vnitřních a vnějších vlivů
Analýza vnějších vlivů (PESTLE)
Politika
Ekonomika
Společnost
Technické/technologické
Legislativa
Ekologie
Notes: Analýza vnějších vlivů - např. metodou „PESTLE“:
Politika (např. programové priority/dokumenty kraje a obce, politická podpora vedení obce…)
Ekonomika (např. dostupnost finančních prostředků z dotačních titulů, SFDI, FZŠ…)
Společnost (např. sociální a demografické faktory, analýza cílových skupin, „Kvasiny“…)
Technické/technologické faktory (např. nové technologické procesy např. - opravy silnic, kamerové systémy- nové funkcionality, semafory pro chodce s odpočtem času…)
L – legislativa (legislativně právní mantinely (judikatura – kamerový systém a soukromý provozovatel, zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury – co lze financovat, novela zákona o Policii ČR, Celní správě, obecní policii a další související zákony - vymahatelnost, § 12 zákona o pozemních komunikacích – součást dálnice , silnice a MK jsou i zařízení určená k provádění kontrolní činnosti při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu, § 79a zákona o silničním provozu – měření rychlosti obecní policií (místa a součinnost)…),
Ekologie (požadavky na životní prostředí – např. mýtné při vjezdu do center měst)

## Slide 16
II. Analýza vnitřních vlivů
a) Zdroje
Lidské zdroje
Materiální zdroje, technologická vybavenost
Finanční zdroje
b) Vnitřní procesy
Komunikace
Řídící mechanismy
Administrativní procesy
Notes: Analýza vnitřních vlivů
a) Zdroje
Lidské zdroje (personální stavy, kvalifikace, motivace, zkušenosti – dobrá praxe…)
Materiální zdroje
Technologická vybavenost (např. informační systémy)
Finanční zdroje (odhadnout finanční náročnost opatření, definovat zdroje /rozpočet obce, jeho struktura, příjmy a výdaje; jiné zdroje – kdy je lze čerpat, resp. do kdy/, plán čerpání financí v čase, pamatovat na udržitelnost – provoz, údržbu…)
b) Vnitřní procesy
Komunikace
Řídící mechanismy
Administrativní procesy (např. schvalovací procesy, procesy podávání žádostí o dotace…) – ovlivní např. termíny

## Slide 17: Realizační část

## Slide 18: …to nezvládnu!
Notes: Nesnažte se řešit vše najednou, někdy je méně více - stanovte si priority a opatření, která nejvíce ovlivní stanovený cíl a na ty důsledně zaměřte své síly a prostředky.

## Slide 19: „Porcování mamuta“
Opatření
(AP)
Zavést měření úsekové a okamžité rychlosti v uzavírkách na dálnicích a v rizikových lokalitách dálnic a silnic I. tříd (gesce: ŘSD, spolugesce: PČR a ORP)
Aktivita
Vytipovat lokality (PČR ve spolupráci s ORP)
Úkol
Personálně zabezpečit řešení přestupků
Upravit interní předpisy ŘSD (ŘSD)
Realizovat úsekové měření (ŘSD)
Zajistit řešení přestupků (ORP)
Upravit informační systém (zpracování přestupků, sledované indikátory)
…
Notes: Možnost odkázat na projekt nebo plnění v rámci jiné strategie
U každého úkolu si stanovit požadovaný výstup (měřitelný, termínovaný)
např. počet a požadovaná kvalifikace osob,
Požadavek na automatizovaný proces – objektivní odpovědnost provozovatele vozidla nebo úprava SW IS (Počet došlých oznámení, počet odložených přestupků, počet uložených pokut ve výši x Kč, počet uhrazených pokut…)

## Slide 20: Matice odpovědnosti
Kdo odpovídá za realizaci aktivity
Kdo odpovídá za jednotlivé úkoly
Kdo je spolupracující (podporující) osoba
S kým je možné konzultovat
Koho informovat
Kdo schvaluje změny, splnění úkolu
1
Notes: Vždy 1 odpovědná osoba

## Slide 21: Komunikace
Dohodnout způsob interní komunikace
- poskytovatel informace
- adresát informace (seznam kontaktů)
- informace (cíl/druh informace, rozsah, formát)
- frekvence
- body k řešení/požadavek na zpětnou vazbu
Stakeholdři (zainteresované strany)
- identifikace zainteresovaných stran (interní, externí)
- analýza zainteresovaných stran (postoj a vliv; klíčoví
hráči)
- komunikační strategie se stakeholdry
Notes: Stakeholdři: zapojení stakeholdrů (zainteresovaných stran) je velmi důležité, často se podceňuje; nedostatečná komunikace může mít negativní vliv na akceptaci strategie a průběh její realizace (viz analýza rizik)
Identifikace zainteresovaných stran (interní i externí), které mohou mít vliv (pozitivní i negativní) na realizaci – např. cílové skupiny /cyklisté, sdružení řidičů nákladních vozidel/, politická reprezentace obce, neziskové organizace, rodiče dětí, poskytovatelé externích služeb (např. IT), média, veřejnost, zainteresované odbory obce …
Analýza zainteresovaných stran (jaký postoj zaujímají /pozitivní/negativní/, jaká je síla jejich vlivu - kdo jsou klíčoví hráči – s těmi pracovat od počátku)
Jak nám může pomoci?
Jak nám může uškodit?
Koho může ovlivnit?
S jakými informacemi pracuje
Čemu věnuje pozornost
Jak vnímá obec/dokument
Komunikační strategie – naučte se naslouchat, zapojte zainteresované strany (např. poskytnutím srozumitelných informací, argumentů), zvolit správnou formu a čas, osobu, která bude na stakeholdry působit

## Slide 22: Monitoring, kontrola a řízení rizik
Průběžné sledování indikátorů jednotlivých opatření
Průběžné monitorování plnění stanoveného cíle
Průběžná identifikace, vyhodnocování a řízení rizik (hlídat zejména průběžné plnění stanoveného cíle, financování a časový harmonogram)
Cílem je, aby problém pokud možno
vůbec nenastal
Notes: Stanovit si frekvenci průběžného monitoringu (např. 1x měsíčně, 1x za ¼ roku pro základní sledované ukazatele)
Stanovit, kdo bude informovat a kdo bude kontrolovat.
Kromě indikátorů plnění jednotlivých opatření je třeba stále sledovat i to, zda směřuji ke stanovenému cíli (x signalizace, že jsou nesprávně formulována opatření, indikátory, změnily se podmínky…při významné odchylce je třeba řešit!)
Riziko – co ovlivňuje naplnění cíle -viz „vnitřní a vnější vlivy“ = PESTLE a vnitřní zdroje a procesy (sledovat zejména nejzávažnější rizika),
Závažnost (=pravděpodobnost, že nastane x jak velký dopad má na naplnění cíle);

## Slide 23: Strategie řízení rizik
Akceptace
Snížení pravděpodobnosti, že nastane a snížení závažnosti dopadu
Vyhnutí se riziku
Přenesení rizika na 3. stranu
Aktivace „plánu B“
Notes: Základní strategie řízení rizik:
akceptace rizika (např. jednodenní skluz)
minimalizovat pravděpodobnost, že nastane, nebo snížit závažnost dopadu (negativní postoj klíčových hráčů – komunikační strategie)
vyhnutí se riziku - např. riziko, že do rozpočtu na další rok nebudou zahrnuty nezbytné náklady na realizaci opatření – včasná komunikace s vedením (informace, zdůvodnění přínosů) a příslušným útvarem (možnost nalezení dalších zdrojů, spojení s jinými projekty)
přenesení rizika na 3. stranu (např. smluvně, pojištění)
protiopatření (plánovaná: „aktivace záložního plánu B“; neplánovaná – návrh na řešení, případné varianty, koho informovat, kdo rozhodne o změně – dle závažnosti)

## Slide 24: Závěrečné vyhodnocení plnění strategie (AP)
Vyhodnocení strategie dle zadaných kritérií (stanovený cíl, indikátory, časový harmonogram, finance…)
Udržitelnost (doporučení)
Poučení (seznam rizik, rezervy, best practise, doporučení)
Schválení vyhodnocení a doporučení
Včas zahájit přípravu nové strategie/akčního plánu
Notes: Zda byl splněn cíl
Zda byl naplněn očekávaný přínos
Zda byl dodržen časový harmonogram
Zda byl dodržen rozpočet
Doporučení: udržitelnost – např. provoz kamerových systémů, DDH…
Poučení:
a) co bych mohl zlepšit (kde mám rezervy), co se moc nepovedlo, která opatření nenaplnila stanovený cíl, na jaké problémy jsem narazil…
/poučení do příští strategie – např. konkrétněji formulovat opatření, zpřesnit identifikátory, více pracovat se stakholdery, doplnit průběžné kontrolní termíny a pružněji reagovat na odchylky od požadovaného cíle, stanovit reálnější termíny, hlídat si rozpočet …/
b) co se osvědčilo (např. nový přínos, který nebyl očekáván – např. zapojení veřejnosti do identifikace rizikových míst zvýšilo zájem o bezpečnost v obci a akceptovatelnost strategie/ dobrá praxe jiných měst

## Slide 25
Děkuji Vám za pozornost
JUDr. Jana Horáková
Ministerstvo vnitra České republiky
Odbor bezpečnostní politiky
e-mail: jana.horakova@mvcr.cz